Fremgangen i Arkivet: startet april-2018
1. Gjennomgang av alle rom i kjelleren.
2. Selvstudier / opplæring av Arkivnøkkelen 1976 til 1997.

3. Måtte finne alle møtebøker for og få oversikt over hva som finnes av kopier.  Gikk da i alle rom for og finne møtebøker.
4. Vi starter med rom U19 «Helse og sosial».  
Har ble vi møtt med ca. 100 pappesker med Ringpermer / løse ark

Ca. 40 hyllemeter med arkiv-bokser.

3 store reoler med mapper.

5. Kontaktet Aetat 7.mai, de har mange esker med ringpermer/papir som de skal ha på sitt rom i kjelleren.  De lovde å komme og flytte eskene (ca. 15 stykker).  23/5 er dette ennå ikke gjort.
6. Kontaktet regnskap for og få ryddet på rommet til dem, 2 stykker fra avdelinga ble med oss ned for og sortere hva vi kunne makulere.  Ca. 25 hyllemeter kan i første omgang makuleres.

7. Har begynt og sjekke alle møtebøker for og finne ut om det mangler sider.  Vi har nå 

gjennomgått følgende serier av møtebøker som vi har funnet rommet «Helse og sosial»: 
Helse og Sosial: (1984–1999) her er alle sider på plass.  Disse må innbindes i kronologisk rekkefølge siden de nå står i ringpermer.

Barnevernnemda: (1975–1983), her mangler det mange sider.
Klientutvalget: (1993–1996), mangler 1 side (sak).
Barnehagenemda: (1976–1979), handskrevet (fillete) bok.

(1983) – ringperm, mangler mange sider.
Finansutvalget: (2011-2012) – ringperm, her er alle sider på plass.
Omsorgsutvalget: (1984-1987) – ringpermer, her er alle sider på plass.
Aldersheimstyret: (1974-1979) – ringperm, mangler mange sider.

Sosialstyret: (1968) – ringperm, her er alle sider på plass.

(1976-1984) – ringpermer, mangler mange sider.
8. Protokoller:

Barnehagenemda – fra sak 9/76 til 38/82 – mangler mange sider.
Administrative vedtak -  2 ringpermer - D-saker 1992, mangler mange sider.

Ansettelsesutvalget for Helse- og sosialetaten: 1997
9. Pr. 18. mai har vi makulert ca. 25 sekker.  Kunne makulert mye mere men det stopper opp når det er fullt rundt makuleringsmaskina.

10. Etter dette har vi makulert ca. 3 sekker i uka.

11. Lesedager / selvstudier av hva som skal til for å få levert arkivet til fjerndepot. Her er det mye som må klaffe før alt blir godkjent av IKA-møre og Romsdal (Ålesund).
12. 29.-30. mai – konferanse IKA.  Sted -Molde (Alexandra hotel).  Her kom vi i kontakt med Åsta Vadset som kunne tenke seg å komme på besøk.  Jeg sendte derfor en innbydelse til IKA v/Åsta dagen etter.  Har ikke hørt noe ennå (28.6.2018).

13. J U N I -2018:::

14. Anskaffet reoler.  Vi kjøpte 4 stykker hvor vi tok ut 3 av hyllene og fordelte dem med en ekstra hylle på hver reol.  Dermed passer de utmerket for vårt behov.
15. NAV kom som avtalt den 5. juni med 5-6 personer.  Eskene fra «aetat» har dermed fått nytt rom i kjelleren.  

16. Vi bestemte oss for å starte med eskene med ringpermer først for og etter hvert få plass til alle arkivboksene i kronologisk rekkefølge i kjelleren.

17. Har funnet mere som tilhører «gamle» NAV.  Og 27.6 kom NAV med 4 menn og fikk flyttet resten til sitt eget «lager».

18. Da har Bente fått en hel hyllevegg til sitt «arkiv» på rom U19 etter at vi har fått ryddet vekk alt fra NAV.
19.  Den 28. juni har vi fått fylt opp kontoret med 11 hyllemeter med arkivbokser som vi har gått igjennom.  Vi er ferdig med 3 hyllemeter med ringpermer som inneholder møtebøker.  I kjelleren (U19) har vi ytterlig 5/6 pappesker med eldre møtebøker som vi har sjekket.

I kjelleren gjenstår det nå ca. 45 pappesker med ringpermer og litt over 30 hyllemeter med arkivbokser som vi må gjennomgå.
